## 第一周
开发-周工作计划及完成情况考核表
日期： | 2020年2月第 1 周（2020年 2月2日 - 2020 年 2月7日） | [5 empty] | 部门： | 智慧医疗事业部
序号 | 项目组 | 开发、测试或优化功能点 | 工作事项 | 下达日期 | 计划完成期限 | 实际完成期限 | 责任人 | 考核上级 | 完成状态 | 未按时完成原因分析 | 上级协调解决意见 | 上级考核意见 | 工作改进情况反馈
1 | 眼科电子病历 | 1、手术预约；2、手术记录；3、手术申请；4、手术安排；5、手术统计；6、厂家信息；7、晶体型号；8、襻类型；9、晶体类型 | 1、完成手术预约的查看，新增、修改、删除，与后台数据完全打通； 2、完成手术记录的导出功能； 3、完成手术申请页面：列表查询、新增、查看、手术申请、导出功能； 4、完成手术安排页面：列表查询、新增、查看、安排、导出、停止手术功能； 5、初步完成手术记录页面：列表查询； 6、完成手术记录页面查看、编辑、导出； 7、完成手术统计页面：列表展示、查询、批量导出； 8、优化了人工晶体采购明细、人工晶体采购申请单、人工晶体厂家、人工晶体出库申请单、人工晶体出库申请明细后台增删改查代码； 9、完成了人工晶体-厂家信息页面：列表查询、新增、修改、查看、删除； 10、完成晶体型号、襻类型、晶体类型3个页面的增删改查全部功能，并优化了对应的后台接口。 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 胡晓强
2 |  |  | 2、完成手术记录的导出功能；
3 |  |  | 3、完成手术申请页面：列表查询、新增、查看、手术申请、导出功能；
4 |  |  | 4、完成手术安排页面：列表查询、新增、查看、安排、导出、停止手术功能；
5 |  |  | 5、初步完成手术记录页面：列表查询；
6 |  |  | 6、完成手术记录页面查看、编辑、导出；
7 |  |  | 7、完成手术统计页面：列表展示、查询、批量导出；
8 |  |  | 8、优化了人工晶体采购明细、人工晶体采购申请单、人工晶体厂家、人工晶体出库申请单、人工晶体出库申请明细后台增删改查代码；
9 |  |  | 9、完成了人工晶体-厂家信息页面：列表查询、新增、修改、查看、删除；
10 |  |  | 10、完成晶体型号、襻类型、晶体类型3个页面的增删改查全部功能，并优化了对应的后台接口。
11
12
13
14
15
填写要求：
1、各部门领导派发开发工作任务，下达日期、完成期限、责任人填写清楚，每周落实工作任务完成情况并填写考核意见（开发组长或开发经理填写）；
2、开发组长对未完成周计划任务人员绩效评估中应反映，并给予工作改进建议，在下周的绩效评估中反馈工作改进情况。
3、从2月2日开始按周填写

## 第二周
开发-周工作计划及完成情况考核表
日期： | 2020年2月第 2 周（2020年 2月10日 - 2020 年 2月14日） | [5 empty] | 部门： | 智慧医疗事业部
序号 | 项目组 | 开发、测试或优化功能点 | 工作事项 | 下达日期 | 计划完成期限 | 实际完成期限 | 责任人 | 考核上级 | 完成状态 | 未按时完成原因分析 | 上级协调解决意见 | 上级考核意见 | 工作改进情况反馈
1 | 眼科电子病历 | 1、员工管理； 2、药品字典； 3、项目分类； 4、单位管理-科室管理； 5、单位管理-办公室管理； 6、单位管理-医院管理； 7、资产管理； 8、晶体管理-出入库类型。 | 1、完成员工管理模块； 2、完成药品字典模块； 3、完成项目分类模块； 4、完成单位管理-科室管理模块； 5、完成单位管理-办公室管理模块； 6、完成单位管理-医院管理模块； 7、完成资产管理模块； 8、完成晶体管理-出入库类型模块。 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 胡晓强
2 |  |  | 2、完成手术记录的导出功能；
3 |  |  | 3、完成手术申请页面：列表查询、新增、查看、手术申请、导出功能；
4 |  |  | 4、完成手术安排页面：列表查询、新增、查看、安排、导出、停止手术功能；
5 |  |  | 5、初步完成手术记录页面：列表查询；
6 |  |  | 6、完成手术记录页面查看、编辑、导出；
7 |  |  | 7、完成手术统计页面：列表展示、查询、批量导出；
8 |  |  | 8、优化了人工晶体采购明细、人工晶体采购申请单、人工晶体厂家、人工晶体出库申请单、人工晶体出库申请明细后台增删改查代码；
9 |  |  | 9、完成了人工晶体-厂家信息页面：列表查询、新增、修改、查看、删除；
10 |  |  | 10、完成晶体型号、襻类型、晶体类型3个页面的增删改查全部功能，并优化了对应的后台接口。
11
12
13
14
填写要求：
1、各部门领导派发开发工作任务，下达日期、完成期限、责任人填写清楚，每周落实工作任务完成情况并填写考核意见（开发组长或开发经理填写）；
2、开发组长对未完成周计划任务人员绩效评估中应反映，并给予工作改进建议，在下周的绩效评估中反馈工作改进情况。
3、从2月2日开始按周填写

## 第三周
开发-周工作计划及完成情况考核表
日期： | 2020年2月第 23周（2020年 2月17日 - 2020 年 2月21日） | [5 empty] | 部门： | 智慧医疗事业部
序号 | 项目组 | 开发、测试或优化功能点 | 工作事项 | 下达日期 | 计划完成期限 | 实际完成期限 | 责任人 | 考核上级 | 完成状态 | 未按时完成原因分析 | 上级协调解决意见 | 上级考核意见 | 工作改进情况反馈
1 | 眼科电子病历 | 1、设备管理； 2、检查项目； 3、晶体管理-出入库明细； 4、患者管理页面； 5、员工管理； | 1、完成设备管理； 2、完成检查项目； 3、完成晶体管理-出入库明细； 4、完成患者管理页面； 5、完成员工管理； | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 胡晓强
填写要求：
1、各部门领导派发开发工作任务，下达日期、完成期限、责任人填写清楚，每周落实工作任务完成情况并填写考核意见（开发组长或开发经理填写）；
2、开发组长对未完成周计划任务人员绩效评估中应反映，并给予工作改进建议，在下周的绩效评估中反馈工作改进情况。
3、从2月2日开始按周填写